## SPRINT BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Resposable | Status | Esfuerzo estimado (Hrs) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US001 | Como administrador central, quiero acceder al sistema mediante un usuario y contraseña, para gestionar los módulos del sistema de manera segura. | Crear el modelo de usuario con roles (administrador, empleado). | Alejandro Rocha |  | 24 | bar: Day 1 to Day 2
|  | Implementar la API de autenticación (login/logout). | Alejandro Rocha |  |  | Day 3: 3; Day 4: 3
|  | Configurar la lógica de control de acceso basada en roles (administrador central, empleados). | Alejandro Rocha |  |  | Day 5: 3; Day 6: 3; Day 7: 3; Day 8: 3
|  | Conectar la autenticación a la base de datos para validar credenciales. | Alejandro Rocha |  |  | Day 9: 2; Day 10: 2
US002 | Como usuario del sistema (central o sucursal), quiero cambiar mi contraseña, para mantener la seguridad de mi cuenta. | Desarrollar la API para cambiar contraseña (requiere autenticación). | Alejandro Rocha |  | 24 | Day 1: 3; Day 2: 3; Day 3: 2
|  | Actualizar la contraseña en la base de datos con hash seguro. | Alejandro Rocha |  |  | Day 4: 3; Day 5: 2; Day 6: 3
|  | Registrar el cambio en un log de auditoría. | Alejandro Rocha |  |  | Day 7: 2; Day 8: 2; Day 9: 4
US004 | Como administrador central, quiero gestionar las sucursales de la empresa, para tener un control centralizado de las farmacias. | Desarrollar el modelo de sucursales. | Yolanda Cuellar |  | 24 | Day 1: 1; Day 2: 1; Day 3: 2
|  | Implementar la API para registrar, modificar y eliminar sucursales. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 4: 3; Day 5: 3; Day 6: 2
|  | Integrar la API de geolocalización para mostrar la ubicación de las sucursales. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 7: 3; Day 8: 3
|  | Crear la lógica para generar un usuario administrador para cada nueva sucursal. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 9: 6
US006 | Como administrador central, quiero gestionar los medicamentos que se distribuyen a las sucursales, para asegurar que cada sucursal tenga un catálogo actualizado de productos. | Crear el modelo de productos | Ximena Álvarez |  | 48 | Day 1: 2; Day 2: 3; Day 3: 3
|  | Implementar la API para agregar, modificar y eliminar productos. | Ximena Álvarez |  |  | Day 4: 4; Day 5: 4; Day 6: 4
|  | Crear la lógica para actualizar el stock de productos. | Ximena Álvarez |  |  | Day 7: 5; Day 8: 5; Day 9: 4
|  | Implementar la consulta de productos filtrando por activos o eliminados lógicamente. | Ximena Álvarez |  |  | Day 10: 6; Day 11: 5; Day 12: 3
US007 | Como administrador central, quiero actualizar el stock de productos en las sucursales, para asegurar que el inventario refleje correctamente los pedidos surtidos y las ventas. | Crear el modelo de inventario para cada sucursal. | Miguel Ponce |  | 48 | Day 1: 4; Day 2: 4; Day 3: 4; Day 4: 4
|  | Desarrollar la lógica para actualizar automáticamente el stock en base a pedidos y ventas. | Miguel Ponce |  |  | Day 5: 8; Day 6: 8; Day 7: 8
|  | Crear la API para actualizar y consultar el stock. | Miguel Ponce |  |  | Day 8: 4; Day 9: 4
US020 | Como usuario con poca experiencia, quiero que la interfaz del sistema sea fácil de usar, para poder realizar mis tareas sin dificultad. | Desarrollar un sistema de validación y manejo de errores claro y fácil de entender. | Lidia Ramirez |  | 24 | Day 1: 4; Day 2: 4
|  | Optimizar la interfaz para usuarios con poca experiencia. | Lidia Ramirez |  |  | Day 3: 2; Day 4: 2; Day 5: 2; Day 6: 2
|  | Probar la usabilidad del sistema con diferentes tipos de usuarios. | Lidia Ramirez |  |  | Day 7: 4; Day 8: 4
[5 empty] | 192 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | 21 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
192
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Resposable | Status | Esfuerzo estimado (Hrs) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US003 | Como administrador central, quiero que haya un usuario por defecto llamado "Administrador", para poder operar el sistema en la fase inicial. | Generar automáticamente el usuario predeterminado "Administrador". | Miguel Ponce |  | 16 | Day 1: 3; Day 2: 3
|  | Verificar la existencia de este usuario al inicializar el sistema. | Miguel Ponce |  |  | Day 3: 2
|  | Asegurar que la contraseña predeterminada esté encriptada. | Miguel Ponce |  |  | Day 4: 2; Day 5: 2
|  | Implementar restricciones de seguridad para el usuario predeterminado. | Miguel Ponce |  |  | Day 6: 4
US008 | Como empleado de sucursal, quiero realizar pedidos de medicamentos a la matriz, para asegurar que el stock de mi sucursal esté abastecido. | Desarrollar el modelo de pedidos | Ximena Álvarez |  | 24 | Day 1: 4; Day 2: 2; Day 3: 2
|  | Implementar la API para que las sucursales puedan realizar pedidos a la matriz. | Ximena Álvarez |  |  | Day 4: 3; Day 5: 3; Day 6: 3
|  | Crear la lógica de cancelación de pedidos antes de ser procesados. | Ximena Álvarez |  |  | Day 7: 4; Day 8: 3
US011 | Como empleado de sucursal, quiero registrar las ventas realizadas, para llevar un control de las transacciones diarias y del inventario. | Crear la lógica para filtrar ventas por fecha, cliente y empleado. | Lidia Ramirez |  | 16 | Day 1: 2; Day 2: 2
|  | Desarrollar una ruta API para consultar el historial de ventas de una sucursal. | Lidia Ramirez |  |  | Day 3: 2; Day 4: 2
|  | Añadir opciones para visualizar ventas canceladas o eliminadas. | Lidia Ramirez |  |  | Day 5: 2; Day 6: 2
|  | Realizar pruebas del sistema de consultas y filtrado. | Lidia Ramirez |  |  | Day 7: 2; Day 8: 2
US016 | Como empleado de sucursal, quiero tener un cliente "Venta al Público" por defecto, para vender a clientes que no desean registrarse. | Crear un cliente predeterminado en la base de datos | Yolanda Cuellar |  | 16 | Day 1: 2; Day 2: 2
|  | Implementar la API para ventas rápidas asociadas a este cliente. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 3: 4
|  | Implementar la validación para que el cliente predeterminado no se duplique. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 4: 4
|  | Crear la lógica para asociar ventas a este cliente sin pedir datos adicionales. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 5: 2; Day 6: 2
US017 | Como empleado de sucursal, quiero consultar el stock de medicamentos disponibles, para saber cuántas unidades quedan de cada producto antes de realizar una venta. | Crear la API para consultar el stock de productos en cada sucursal. | Ximena Álvarez |  | 24 | Day 1: 3; Day 2: 3; Day 3: 2
|  | Implementar la lógica para buscar productos por cualquier campo | Ximena Álvarez |  |  | Day 4: 4; Day 5: 2
|  | Desarrollar la lógica para actualizar automáticamente el stock tras ventas o pedidos. | Ximena Álvarez |  |  | Day 6: 5; Day 7: 3; Day 8: 2
US018 | Como administrador de sucursal, quiero generar reportes de existencias de productos, para analizar el inventario y planear nuevas compras. | Crear la API para generar reportes de inventario por sucursal. | Alejandro Rocha |  | 48 | Day 1: 4; Day 2: 4; Day 3: 4; Day 4: 4
|  | Implementar la exportación de reportes a formatos como PDF y CSV. | Alejandro Rocha |  |  | Day 5: 5; Day 6: 4; Day 7: 4; Day 8: 3
|  | Desarrollar la lógica para consultar el historial de cambios de stock. | Alejandro Rocha |  |  | Day 9: 5; Day 10: 5; Day 11: 3; Day 12: 3
[5 empty] | 144 | 18 | 16 | 16 | 19 | 16 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
144
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Resposable | Status | Esfuerzo estimado (Hrs) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US005 | Como administrador central, quiero eliminar sucursales de forma lógica, para mantener la integridad de los datos sin perder historial. | Modificar el modelo de sucursal para incluir un campo "estatus" (activo/inactivo). | Yolanda Cuellar |  | 16 | Day 1: 2; Day 2: 1; Day 3: 1
|  | Implementar la lógica de eliminación lógica | Yolanda Cuellar |  |  | Day 4: 2; Day 5: 2
|  | Crear la API para cambiar el estatus de una sucursal. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 6: 5
|  | Controlar la integridad de datos relacionados con la sucursal | Yolanda Cuellar |  |  | Day 7: 3
US009 | Como administrador central, quiero visualizar los pedidos pendientes de las sucursales, para poder atenderlos de forma oportuna. | Implementar la lógica para filtrar pedidos por estatus (Pendiente, Atendido). | Ximena Álvarez |  | 24 | Day 1: 3; Day 2: 3; Day 3: 2
|  | Crear la API para obtener pedidos pendientes. | Ximena Álvarez |  |  | Day 4: 4; Day 5: 4
|  | Desarrollar la lógica para marcar un pedido como atendido y actualizar stock. | Ximena Álvarez |  |  | Day 6: 4; Day 7: 4
US010 | Como empleado de sucursal, quiero consultar el estado de los pedidos realizados, para saber cuándo llegará el producto solicitado. | Crear la API para consultar pedidos por sucursal. | Alejandro Rocha |  | 24 | Day 1: 3; Day 2: 3
|  | Implementar el filtrado por estatus y búsqueda por rango de fechas. | Alejandro Rocha |  |  | Day 3: 2; Day 4: 4
|  | Crear la lógica para mostrar el detalle de productos en los pedidos atendidos. | Alejandro Rocha |  |  | Day 5: 3; Day 6: 3
|  | Probar las consultas por rango de fechas y estatus. | Alejandro Rocha |  |  | Day 7: 6
US012 | Como administrador de sucursal, quiero ver el historial de ventas de mi farmacia, para analizar las ventas y ajustar estrategias de inventario. | Crear la API para consultar el historial de ventas de una sucursal. | Miguel Ponce |  | 16 | Day 1: 4
|  | Implementar el filtrado por fechas, cliente o productos. | Miguel Ponce |  |  | Day 2: 4
|  | Crear la lógica para visualizar ventas canceladas en los reportes. | Miguel Ponce |  |  | Day 3: 4
|  | Implementar pruebas para asegurar la consistencia de los reportes. | Miguel Ponce |  |  | Day 4: 4
[5 empty] | 80 | 12 | 11 | 9 | 14 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80
SPRINT 4 BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Resposable | Status | Esfuerzo estimado (Hrs) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US013 | Como administrador de sucursal, quiero gestionar los empleados de mi farmacia, para controlar quién trabaja en la sucursal y su acceso al sistema. | Crear el modelo de empleados | Miguel Ponce |  | 24 | Day 1: 2; Day 2: 2; Day 3: 2
|  | Implementar la API para agregar, modificar y eliminar empleados. | Miguel Ponce |  |  | Day 3: 4; Day 4: 4
|  | Crear la lógica para asignar un usuario y contraseña automáticamente al registrar un empleado. | Miguel Ponce |  |  | Day 5: 3; Day 6: 3
|  | Desarrollar la lógica para modificar los datos sin cambiar el código de empleado. | Miguel Ponce |  |  | Day 7: 4
US014 | Como administrador de sucursal, quiero consultar el listado de empleados activos e inactivos, para tener una visión clara del personal disponible. | Implementar el filtrado de empleados por estado (activo/inactivo). | Lidia Ramirez |  | 16 | Day 1: 3; Day 2: 2
|  | Crear la API para realizar consultas por cualquier campo (nombre, fecha de ingreso, código). | Lidia Ramirez |  |  | Day 3: 5
|  | Implementar la opción de eliminar empleados de manera lógica. | Lidia Ramirez |  |  | Day 4: 3; Day 5: 3
US015 | Como empleado de sucursal, quiero registrar los datos de los clientes, para tener un historial de compras y datos importantes de contacto. | Crear el modelo de clientes (nombre, RFC, CURP, dirección). | Yolanda Cuellar |  | 24 | Day 1: 2; Day 2: 2; Day 3: 2
|  | Desarrollar la API para registrar, modificar y eliminar clientes. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 4: 3; Day 5: 3
|  | Implementar la lógica para asignar un código único a cada cliente. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 6: 3; Day 7: 3
|  | Crear la validación para evitar duplicidad en los registros. | Yolanda Cuellar |  |  | Day 8: 4; Day 9: 2
US019 | Como administrador del sistema, quiero que la aplicación funcione en diferentes plataformas (Android, Windows), para asegurar que el sistema sea accesible desde cualquier dispositivo. | Configurar el servidor backend para funcionar en Android y Windows. | Lidia Ramirez |  | 48 | Day 1: 4
|  | Implementar pruebas de compatibilidad con diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge). | Lidia Ramirez |  |  | Day 2: 4; Day 3: 4; Day 4: 4
|  | Desarrollar scripts de despliegue para automatizar la responsividad en ambas plataformas. | Lidia Ramirez |  |  | Day 5: 4; Day 6: 4; Day 7: 4; Day 8: 4; Day 9: 4
|  | Probar la compatibilidad en múltiples sistemas operativos y navegadores. | Lidia Ramirez |  |  | Day 10: 4; Day 11: 4; Day 12: 4
[5 empty] | 112 | 11 | 10 | 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
112