## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tamaño del requerimiento | Prioridad | Sprint | Responsble de la Tarea | Esfuerzo Estimado (Hrs)
US001 | Como administrador central, quiero acceder al sistema mediante un usuario y contraseña, para gestionar los módulos del sistema de manera segura. | Medio | 1 | 1 | Alejandro Rocha | 24
US002 | Como usuario del sistema (central o sucursal), quiero cambiar mi contraseña, para mantener la seguridad de mi cuenta. | Medio | 1 | 1 | Alejandro Rocha | 24
US003 | Como administrador central, quiero que haya un usuario por defecto llamado "Administrador", para poder operar el sistema en la fase inicial. | Corto | 3 | 2 | Miguel Ponce | 16
US004 | Como administrador central, quiero gestionar las sucursales de la empresa, para tener un control centralizado de las farmacias. | Medio | 1 | 1 | Yolanda Cuellar | 24
US005 | Como administrador central, quiero eliminar sucursales de forma lógica, para mantener la integridad de los datos sin perder historial. | Corto | 5 | 3 | Yolanda Cuellar | 16
US006 | Como administrador central, quiero gestionar los medicamentos que se distribuyen a las sucursales, para asegurar que cada sucursal tenga un catálogo actualizado de productos. | Largo | 1 | 1 | Ximena Álvarez | 48
US007 | Como administrador central, quiero actualizar el stock de productos en las sucursales, para asegurar que el inventario refleje correctamente los pedidos surtidos y las ventas. | Largo | 1 | 1 | Miguel Ponce | 48
US008 | Como empleado de sucursal, quiero realizar pedidos de medicamentos a la matriz, para asegurar que el stock de mi sucursal esté abastecido. | Medio | 3 | 2 | Ximena Álvarez | 24
US009 | Como administrador central, quiero visualizar los pedidos pendientes de las sucursales, para poder atenderlos de forma oportuna. | Medio | 5 | 3 | Ximena Álvarez | 24
US010 | Como empleado de sucursal, quiero consultar el estado de los pedidos realizados, para saber cuándo llegará el producto solicitado. | Medio | 5 | 3 | Alejandro Rocha | 24
US011 | Como empleado de sucursal, quiero registrar las ventas realizadas, para llevar un control de las transacciones diarias y del inventario. | Corto | 3 | 2 | Lidia Ramirez | 16
US012 | Como administrador de sucursal, quiero ver el historial de ventas de mi farmacia, para analizar las ventas y ajustar estrategias de inventario. | Corto | 5 | 3 | Miguel Ponce | 16
US013 | Como administrador de sucursal, quiero gestionar los empleados de mi farmacia, para controlar quién trabaja en la sucursal y su acceso al sistema. | Medio | 5 | 4 | Miguel Ponce | 24
US014 | Como administrador de sucursal, quiero consultar el listado de empleados activos e inactivos, para tener una visión clara del personal disponible. | Corto | 5 | 4 | Lidia Ramirez | 16
US015 | Como empleado de sucursal, quiero registrar los datos de los clientes, para tener un historial de compras y datos importantes de contacto. | Medio | 5 | 4 | Yolanda Cuellar | 24
US016 | Como empleado de sucursal, quiero tener un cliente "Venta al Público" por defecto, para vender a clientes que no desean registrarse. | Corto | 3 | 2 | Yolanda Cuellar | 16
US017 | Como empleado de sucursal, quiero consultar el stock de medicamentos disponibles, para saber cuántas unidades quedan de cada producto antes de realizar una venta. | Medio | 3 | 2 | Ximena Álvarez | 24
US018 | Como administrador de sucursal, quiero generar reportes de existencias de productos, para analizar el inventario y planear nuevas compras. | Largo | 3 | 2 | Alejandro Rocha | 48
US019 | Como administrador del sistema, quiero que la aplicación funcione en diferentes plataformas (Android, Windows), para asegurar que el sistema sea accesible desde cualquier dispositivo. | Largo | 5 | 4 | Lidia Ramirez | 48
US020 | Como usuario con poca experiencia, quiero que la interfaz del sistema sea fácil de usar, para poder realizar mis tareas sin dificultad. | Medio | 1 | 1 | Lidia Ramirez | 24
4

## DROPDOWN MENUS
| PRIORIDAD | SPRINT
Mayor | 1 | 1
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 4
Menor | 5 | 5
6
7
8
9
10
PARA EDITAR LOS MENÚS DESPLEGABLES
Haga clic en la pestaña Datos. En Herramientas de datos, seleccione Validación de datos. En Configuración, cambie la Fuente para que coincida con los valores que desea que aparezcan en el menú.
PARA ELIMINAR LOS MENÚS DESPLEGABLES
Haga clic en la pestaña Datos. En Herramientas de datos, seleccione Validación de datos. En Configuración, cambie Permitir a Cualquier valor.